## GENERADORES
OBRA: | REMODELACION DE PARQUE
PARTIDA: | REMODELACION DE PARQUE
ELABORADO: | OLGA KARINA AVENDAÑO DOMINGUEZ
FECHA | 11 DE AGOSTO DE 2020
CLAVE | CONCEPTOS DE TRABAJO | U.M. | LOCALIZACIÓN |  |  | LONG. | ANCHO | ALTO | CANTIDAD |  | OBSERVACIONES
|  |  | EJE | TRAMO |  |  |  |  | PZAS | RESULTADO
REMODELACION DE PARQUE
DEMOLICONES
1107000571 | DESMANTELAMIENTO DE MARCOS Y CHAMBRANAS METÁLICAS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | [6 empty] | 3 | 3
[8 empty] | TOTAL |  | 3
1107000591 | DESMANTELAMIENTO DE PUERTAS METÁLICAS O DE MADERA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | [6 empty] | 3 | 3
[8 empty] | TOTAL |  | 3
1107000601 | DESMANTELAMIENTO DE CANCELERÍA DE ALUMINIO CON CRISTAL CON RECUPERACIÓN DEL MATERIAL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 2
[8 empty] | TOTAL |  | 2
1107000071 | DEMOLICIÓN DE MUROS DE TABIQUE O BLOCK CON CADENAS Y CASTILLOS APLANADOS EN AMBAS CARAS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 |  | EDIFICIO 1 |  | 15.8 | 0.15 | 3 | 2 | 14.22
[6 empty] | 6.2 | 0.15 | 3 | 2 | 5.58
|  |  |  | EDIFICIO 2 |  | 7.7 | 0.15 | 3 | 2 | 6.93
[6 empty] | 4.65 | 0.15 | 3 | 2 | 4.19
|  |  |  | EDIFICIO 3 |  | 15.15 | 0.15 | 3 | 2 | 13.64
[6 empty] | 6.5 | 0.15 | 3 | 2 | 5.85
|  |  |  | EDIFICIO 4 |  | 23.15 | 0.15 | 3 | 2 | 20.84
[6 empty] | 4.1 | 0.15 | 3 | 2 | 3.69
|  |  |  | EDIFICIO 5 |  | 3.15 | 0.15 | 3 | 2 | 2.84
[6 empty] | 2.1 | 0.15 | 3 | 2 | 1.89
|  |  |  | EDIFICIO 6 |  | 10 | 0.15 | 0.6 | 1 | 0.9
[6 empty] | 5 | 0.15 | 0.6 | 1 | 0.45
[6 empty] | 6.4 | 0.15 | 0.6 | 1 | 0.58
[6 empty] | 3 | 0.15 | 0.6 | 1 | 0.27
[6 empty] | 3.6 | 0.15 | 0.6 | 1 | 0.32
[6 empty] | 8 | 0.15 | 0.6 | 1 | 0.72
[8 empty] | TOTAL |  | 82.91
1107000121 | DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CMS DE ESPESOR; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 |  | EDIFICIO 1 |  | 15.8 | 6.2 |  | 1 | 97.96
|  |  |  | EDIFICIO 2 |  | 7.7 | 4.65 |  | 1 | 35.81
|  |  |  | EDIFICIO 3 |  | 15.15 | 6.5 |  | 1 | 98.48
|  |  |  | EDIFICIO 4 |  | 23.15 | 4.1 |  | 1 | 94.92
|  |  |  | EDIFICIO 5 |  | 3.15 | 2.1 |  | 1 | 6.62
|  |  |  | PASILLOS |  | AREA= 460.40 |  |  | 1 | 460.4
|  |  |  | EDIFICIO 6 |  | AREA= 55.60 |  |  | 1 | 55.6
[8 empty] | TOTAL |  | 849.79
1107000361 | DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE, ATAQUE OBLIGADO CON PICO O CON CUÑA Y MARRO; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 |  | CONTORNO PARQUE |  | 143.7 | 0.2 | 0.45 | 1 | 12.93
|  |  |  | JARDIN 1 |  | 49.4 | 0.2 | 0.45 | 1 | 4.45
|  |  |  | JARDIN 2 |  | 49.65 | 0.2 | 0.45 | 1 | 4.47
|  |  |  | JARDIN 3 |  | 49.4 | 0.2 | 0.45 | 1 | 4.45
|  |  |  | JARDIN 4 |  | 49.5 | 0.2 | 0.45 | 1 | 4.46
|  |  |  | AREA DE CANCHA |  | 79.54 | 0.2 | 0.45 | 1 | 7.16
[8 empty] | TOTAL |  | 37.92
P.U. S/C | DEMOLICION DE BANCAS DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE: ACARREO A 20 MTS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | [6 empty] | 16 | 16
[8 empty] | TOTAL |  | 16
DESMANTELAMIENTO
1107000681 | DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRES DE LAMINA DE ASBESTO O METÁLICAS, HASTA 3.0 METROS DE ALTURA, RECUPERANDO EL MATERIAL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 |  | EDIFICIO 1 |  | 16.2 | 6.6 |  | 1 | 106.92
|  |  |  | EDIFICIO 2 |  | 8.1 | 5.05 |  | 1 | 40.91
|  |  |  | EDIFICIO 3 |  | 15.55 | 6.9 |  | 1 | 107.3
|  |  |  | EDIFICIO 4 |  | 23.55 | 4.5 |  | 1 | 105.98
|  |  |  | EDIFICIO 5 |  | 3.55 | 2.5 |  | 1 | 8.88
|  |  |  | EDIFICIO 6 |  | AREA= 55.60 |  |  | 1 | 55.6
[8 empty] | TOTAL |  | 425.59
1108000282 | ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA, DEL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. MEDIDO SUELTO. PRIMER KILÓMETRO EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 |  |  |  | VOLUMEN M3
[5 empty] | DEMOLICON DE MUROS | 82.91 |  |  | 1 | 82.91
|  |  | DEMOLICON DE GUARNICION |  |  | 37.92 |  |  | 1 | 37.92
[5 empty] | DEMOLICION DE PISO | 84.98 |  |  | 1 | 84.98
|  |  |  | DEMOLICION DE BANCAS |  | 1.6 |  |  | 1 | 1.6
[8 empty] | TOTAL |  | 207.41
PRELIMINARES
1101000011 | LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN EN ÁREA DE DESPLANTE DE EDIFICACIONES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | A-I | 1-8 |  | 136.9 | 43.5 |  |  | 5955.15
[6 empty] | 18.1 | 12.06 |  |  | -218.286
[6 empty] | 13.5 | 12 |  |  | -162
[8 empty] | TOTAL |  | 5574.864
EXCAVACION
1102000033 | EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD, CON AUXILIO DE RETROEXCAVADORA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, A FINES DE TALUDES, TRASPALEOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3
|  |  | AREA DE EXPLANADA 1 |  |  | AREA: | 622.79 | 0.15 | 1 | 93.42
|  |  | AREA DE EXPLANADA 2 |  |  | AREA: | 581.36 | 0.15 | 1 | 87.2
|  |  | AREA DE EXPLANADA 3 |  |  | AREA: | 1151.8 | 0.15 | 1 | 172.77
|  |  | AREA DE EXPLANADA 4 |  |  | AREA: | 154.41 | 0.15 | 1 | 23.16
|  |  | MURETE | JARDIN 1 |  | 39.65 | 0.55 | 0.28 | 1 | 6.11
|  |  | MURETE | JARDIN 2 |  | 39.28 | 0.55 | 0.28 | 1 | 6.05
|  |  | GUARNICION | JARDIN 3 |  | 91.1 | 0.4 | 0.25 | 1 | 9.11
|  |  | MURETE | JARDIN 4 |  | 55.61 | 0.55 | 0.28 | 1 | 8.56
|  |  | GUARNICION | JARDIN 5 |  | 64.23 | 0.4 | 0.25 | 1 | 6.42
|  |  | MURETE | JARDIN 7 |  | 63.88 | 0.55 | 0.28 | 1 | 9.84
|  |  | GUARNICION | JARDIN 8 |  | 65.24 | 0.4 | 0.25 | 1 | 6.52
|  |  | GUARNICION | JARDIN 10 |  | 73.53 | 0.4 | 0.25 | 1 | 7.35
|  |  | MURETE | JARDIN 11 |  | 34.91 | 0.55 | 0.28 | 1 | 5.38
|  |  | MURETE | JARDIN 12 |  | 38.58 | 0.55 | 0.28 | 1 | 5.94
|  |  | GUARNICION | JARDIN 13 |  | 30 | 0.4 | 0.25 | 1 | 3
|  |  | GUARNICION | JARDIN 14 |  | 25.6 | 0.4 | 0.25 | 1 | 2.56
|  |  | GUARNICION | JARDIN 15 |  | 20.31 | 0.4 | 0.25 | 1 | 2.03
|  |  | GUARNICION | JARDIN 16 |  | 12.88 | 0.4 | 0.25 | 1 | 1.29
|  |  | GUARNICION |  | AREA DE JUEGOS | 49.94 | 0.4 | 0.25 | 1 | 4.99
[8 empty] | TOTAL |  | 461.7
1103000021 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO; EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADOS CON RODILLO VIBRATORIO MANUAL O EQUIPO SIMILAR, AL 90%, SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE: ACARREOS, MEDIDO COMPACTO. CON MATERIAL MEJORADO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 |  | AREA DE EXPLANADA 1 |  | AREA: | 622.79 | 0.15 | 1 | 93.42
|  |  |  | AREA DE EXPLANADA 2 |  | AREA: | 581.36 | 0.15 | 1 | 87.2
|  |  |  | AREA DE EXPLANADA 3 |  | AREA: | 1151.8 | 0.15 | 1 | 172.77
|  |  |  | AREA DE EXPLANADA 4 |  | AREA: | 154.41 | 0.15 | 1 | 23.16
[5 empty] | NIVELACION PLATAFORMA 1 |  |  |  | 1 | 91.683
[5 empty] | NIVELACION PLATAFORMA 2 |  |  |  | 1 | 29.64
[5 empty] | NIVELACION PLATAFORMA 3 |  |  |  | 1 | 291.039
[8 empty] | TOTAL |  | 788.912
1108000031 | ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIO SUELTO. PRIMER KILÓMETRO PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | [6 empty] | VOL EXCAVADO | 461.7
[9 empty] | VOL A ACRREAR | 461.7
[8 empty] | TOTAL |  | 461.7
1108000036 | ACARREOS EN CAMIÓN DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO. DEMOLICIONES DE MAMPOSTERIA, DEMOLICIONES DE CONCRETO, TALA DE ARBOLES. KM2 AL KM20 EN REVESTIMIENTO, TERRACERIA Y BRECHA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 |  |  |  | 461.7 |  | 1 |  | 461.7
[8 empty] | TOTAL |  | 461.7
CIMENTACION
1201000031 | PLANTILLA DE CONCRETO F'c=100KG/CM2 HECHO EN OBRA CON UN ESPESOR DE 6CM, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LÁ READEDES PLANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | MURETE | JARDIN 1 |  | 39.65 | 0.55 |  | 1 | 21.81
|  |  | MURETE | JARDIN 2 |  | 39.28 | 0.55 |  | 1 | 21.6
|  |  | MURETE | JARDIN 4 |  | 55.61 | 0.55 |  | 1 | 30.59
|  |  | MURETE | JARDIN 7 |  | 63.88 | 0.55 |  | 1 | 35.13
|  |  | MURETE | JARDIN 11 |  | 34.91 | 0.55 |  | 1 | 19.2
|  |  | MURETE | JARDIN 12 |  | 38.58 | 0.55 |  | 1 | 21.22
[8 empty] | TOTAL |  | 149.55
1501000061 | MURO DE PIEDRA BRAZA LIMPIA, ACABADO APARENTE UNA CARA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, HASTA 2.50 METROS DE ALTURA; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3
|  |  | MURETE | JARDIN 1 |  | 39.65 | 0.35 | 0.75 | 1 | 10.41
|  |  | MURETE | JARDIN 2 |  | 39.28 | 0.35 | 0.75 | 1 | 10.31
|  |  | MURETE | JARDIN 4 |  | 55.61 | 0.35 | 0.75 | 1 | 14.6
|  |  | MURETE | JARDIN 7 |  | 63.88 | 0.35 | 0.75 | 1 | 16.77
|  |  | MURETE | JARDIN 11 |  | 34.91 | 0.35 | 0.75 | 1 | 9.16
|  |  | MURETE | JARDIN 12 |  | 38.58 | 0.35 | 0.75 | 1 | 10.13
[8 empty] | TOTAL |  | 71.38
1901000031 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10, EN PISO DE CONCRETO; INCLUYE: ACARREOS, ALAMBRE DE AMARRE, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CORTES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2
|  |  |  | ESCALERA 1 |  | AREA=28.93 |  |  | 1 | 28.93
|  |  |  | ESCALERA 2 |  | AREA=24.50 |  |  | 1 | 24.5
|  |  |  | ESCALERA 3 |  | AREA=13.54 |  |  | 1 | 13.54
|  |  |  | ESCALERA 4 |  | AREA=16.80 |  |  | 1 | 16.8
|  |  | MURETE | JARDIN 1 |  | 39.65 | 0.35 |  | 1 | 13.88
|  |  | MURETE | JARDIN 2 |  | 39.28 | 0.35 |  | 1 | 13.75
|  |  | MURETE | JARDIN 4 |  | 55.61 | 0.35 |  | 1 | 19.46
|  |  | MURETE | JARDIN 7 |  | 63.88 | 0.35 |  | 1 | 22.36
|  |  | MURETE | JARDIN 11 |  | 34.91 | 0.35 |  | 1 | 12.22
|  |  | MURETE | JARDIN 12 |  | 38.58 | 0.35 |  | 1 | 13.5
[8 empty] | TOTAL |  | 178.94
1213000011 | CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMÚN, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2
|  |  |  | ESCALERA 1 |  | 9.5 |  | 0.18 | 5 | 8.55
|  |  |  | ESCALERA 2 |  | 8.5 |  | 0.18 | 5 | 7.65
|  |  |  | ESCALERA 3 |  | 11 |  | 0.18 | 3 | 5.94
|  |  |  | ESCALERA 4 |  | 13.8 |  | 0.18 | 3 | 7.45
|  |  | MURETE | JARDIN 1 |  | 38.28 |  | 0.08 | 1 | 3.06
|  |  | MURETE | JARDIN 1 |  | 41.03 |  | 0.08 | 1 | 3.28
|  |  | MURETE | JARDIN 2 |  | 37.9 |  | 0.08 | 1 | 3.03
|  |  | MURETE | JARDIN 2 |  | 40.66 |  | 0.08 | 1 | 3.25
|  |  | MURETE | JARDIN 4 |  | 54.52 |  | 0.08 | 1 | 4.36
|  |  | MURETE | JARDIN 4 |  | 60.01 |  | 0.08 | 1 | 4.8
|  |  | MURETE | JARDIN 7 |  | 62.63 |  | 0.08 | 1 | 5.01
|  |  | MURETE | JARDIN 7 |  | 65.13 |  | 0.08 | 1 | 5.21
|  |  | MURETE | JARDIN 11 |  | 33.81 |  | 0.08 | 1 | 2.7
|  |  | MURETE | JARDIN 11 |  | 36.01 |  | 0.08 | 1 | 2.88
|  |  | MURETE | JARDIN 12 |  | 37.46 |  | 0.08 | 1 | 3
|  |  | MURETE | JARDIN 12 |  | 39.71 |  | 0.08 | 1 | 3.18
[8 empty] | TOTAL |  | 73.35
1203000061 | SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 150 KG/CM2 CON CEMENTO R.N. EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4"), INCLUYE: DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3
|  |  |  | ESCALERA 1 |  | 9.5 | 0.7 | 0.18 | 4 | 4.79
|  |  |  | ESCALERA 2 |  | 8.5 | 0.6 | 0.18 | 4 | 3.67
|  |  |  | ESCALERA 3 |  | 11 | 0.6 | 0.18 | 2 | 2.38
|  |  |  | ESCALERA 4 |  | 13.8 | 0.6 | 0.18 | 2 | 2.98
|  |  | LOSA DE CORONAMIENTO | JARDIN 1 |  | 39.65 | 0.35 | 0.08 | 1 | 1.11
|  |  | MURETE | JARDIN 2 |  | 39.28 | 0.35 | 0.08 | 1 | 1.1
|  |  | MURETE | JARDIN 4 |  | 55.61 | 0.35 | 0.08 | 1 | 1.56
|  |  | MURETE | JARDIN 7 |  | 63.88 | 0.35 | 0.08 | 1 | 1.79
|  |  | MURETE | JARDIN 11 |  | 34.91 | 0.35 | 0.08 | 1 | 0.98
|  |  | MURETE | JARDIN 12 |  | 38.58 | 0.35 | 0.08 | 1 | 1.08
[8 empty] | TOTAL |  | 21.44
ALBAÑILERIA
1313000011 | CONCRETO Fc=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20 X 40 CMS. CON CEMENTO NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 3/4, ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, VIBRADOR; INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | CONTORNO DE BANQUETA |  |  | 289.53 |  |  | 1 | 289.53
|  |  |  | CONTORNO PARQUE |  | 174.09 |  |  | 1 | 174.09
|  |  | GUARNICION | JARDIN 3 |  | 91.1 |  |  | 1 | 91.1
|  |  | GUARNICION | JARDIN 5 |  | 64.23 |  |  | 1 | 64.23
|  |  | GUARNICION | JARDIN 8 |  | 65.24 |  |  | 1 | 65.24
|  |  | GUARNICION | JARDIN 10 |  | 73.53 |  |  | 1 | 73.53
|  |  | GUARNICION | JARDIN 13 |  | 30 |  |  | 1 | 30
|  |  | GUARNICION | JARDIN 14 |  | 25.6 |  |  | 1 | 25.6
|  |  | GUARNICION | JARDIN 15 |  | 20.31 |  |  | 1 | 20.31
|  |  | GUARNICION | JARDIN 16 |  | 12.88 |  |  | 1 | 12.88
|  |  | GUARNICION |  | AREA DE JUEGOS | 49.94 |  |  | 1 | 49.94
[8 empty] | TOTAL |  | 896.45
1901000252 | PISO ESTAMPADO DE 10 CM. DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, ELABORADO EN OBRA (CUALQUIER ESTAMPADO)CON COLOR INTEGRADO Y BARNIZ (GLASMIX), COMO SELLADOR; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO, DESCIMBRADO, USO DE MOLDE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 |  |  | AREA DE EXPLANADA 1 | AREA= | 502.75 |  |  | 502.75
[5 empty] | AREA DE EXPLANADA 2 | AREA= | 543.73 |  |  | 543.73
[5 empty] | AREA DE EXPLANADA 3 | AREA= | 1081.46 |  |  | 1081.46
[5 empty] | AREA DE EXPLANADA 4 | AREA= | 154.41 |  |  | 154.41
[8 empty] | TOTAL |  | 2282.35
1901000011 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 10CMS. DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS 3.06X2.00 METROS, JUNTAS FRIAS ACABADOS CON VOLTEADOR Y REVOLVEDORA; INCLUYE: ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 |  |  | AREA DE BANQUETA | AREA= | 314.6 |  | 1 | 314.6
[8 empty] | TOTAL |  | 314.6
2401000010 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TIERRA VEGETAL PARA JARDIN; INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 |  | JARDIN 1 |  | AREA= | 31.34 | 0.25 | 1 | 7.84
|  |  |  | JARDIN 2 |  | AREA= | 30.85 | 0.25 | 1 | 7.71
|  |  |  | JARDIN 3 |  | AREA= | 142.54 | 0.25 | 1 | 35.64
|  |  |  | JARDIN 4 |  | AREA= | 181.21 | 0.25 | 1 | 45.3
|  |  |  | JARDIN 5 |  | AREA= | 69.28 | 0.25 | 1 | 17.32
|  |  |  | JARDIN 6 |  | AREA= | 86.47 | 0.25 | 1 | 21.62
|  |  |  | JARDIN 7 |  | AREA= | 138.11 | 0.25 | 1 | 34.53
|  |  |  | JARDIN 8 |  | AREA= | 28.05 | 0.25 | 1 | 7.01
|  |  |  | JARDIN 9 |  | AREA= | 233.62 | 0.25 | 1 | 58.41
|  |  | MENOS AREA DE ANDADOR DE COMEDORES | JARDIN 9 |  | AREA= | 67.28 |  | -1 | -67.28
|  |  |  | JARDIN 10 |  | AREA= | 222.97 | 0.25 | 1 | 55.74
|  |  |  | JARDIN 11 |  | AREA= | 79.98 | 0.25 | 1 | 20
|  |  |  | JARDIN 12 |  | AREA= | 97.71 | 0.25 | 1 | 24.43
|  |  |  | JARDIN 13 |  | AREA= | 59.66 | 0.25 | 1 | 14.92
|  |  |  | JARDIN 14 |  | AREA= | 50.27 | 0.25 | 1 | 12.57
|  |  |  | JARDIN 15 |  | AREA= | 42.36 | 0.25 | 1 | 10.59
|  |  |  | JARDIN 16 |  | AREA= | 35.06 | 0.25 | 1 | 8.77
[5 empty] | AREA DE JUEGOS | AREA= | 493.4 | 0.25 | 1 | 123.35
[8 empty] | TOTAL |  | 438.47
2401000020 | SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO TIPO ALFOMBRA EN JARDIN; INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, RIEGO DIARIO DURANTE 15 DÍAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 |  | JARDIN 1 |  | AREA= | 31.34 |  | 1 | 15.67
|  |  |  | JARDIN 2 |  | AREA= | 30.85 |  | 1 | 15.425
|  |  |  | JARDIN 3 |  | AREA= | 142.54 |  | 1 | 71.27
|  |  |  | JARDIN 4 |  | AREA= | 181.21 |  | 1 | 90.605
|  |  |  | JARDIN 5 |  | AREA= | 69.28 |  | 1 | 34.64
|  |  |  | JARDIN 6 |  | AREA= | 86.47 |  | 1 | 43.235
|  |  |  | JARDIN 7 |  | AREA= | 138.11 |  | 1 | 69.055
|  |  |  | JARDIN 8 |  | AREA= | 28.05 |  | 1 | 14.025
|  |  |  | JARDIN 9 |  | AREA= | 233.62 |  | 1 | 116.81
|  |  | MENOS AREA DE ANDADOR DE COMEDORES | JARDIN 9 |  | AREA= | 67.28 |  | -1 | -33.64
|  |  |  | JARDIN 10 |  | AREA= | 222.97 |  | 1 | 111.485
|  |  |  | JARDIN 11 |  | AREA= | 79.98 |  | 1 | 39.99
|  |  |  | JARDIN 12 |  | AREA= | 97.71 |  | 1 | 48.855
|  |  |  | JARDIN 13 |  | AREA= | 59.66 |  | 1 | 29.83
|  |  |  | JARDIN 14 |  | AREA= | 50.27 |  | 1 | 25.135
|  |  |  | JARDIN 15 |  | AREA= | 42.36 |  | 1 | 21.18
|  |  |  | JARDIN 16 |  | AREA= | 35.06 |  | 1 | 17.53
[5 empty] | AREA DE JUEGOS | AREA= | 493.4 |  | 1 | 246.7
[8 empty] | TOTAL |  | 977.8
2401000130 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTAS DE ORNATO TIPO "PASTORCITA, ARGENTINAS, TRUENO DE VENUS"; INCLUYE: ACARREO, PLANTADO, RIEGO DIARIO, HASTA LA TOTAL ADAPTACION DE LA PLANTA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | JARDIN 1 |  |  |  |  | 80 | 80
|  |  |  | JARDIN 2 |  |  |  |  | 80 | 80
|  |  |  | JARDIN 3 |  |  |  |  | 220 | 220
|  |  |  | JARDIN 5 |  |  |  |  | 80 | 80
|  |  |  | JARDIN 6 |  |  |  |  | 60 | 60
|  |  |  | JARDIN 8 |  |  |  |  | 80 | 80
|  |  |  | JARDIN 9 |  |  |  |  | 80 | 80
|  |  |  | JARDIN 10 |  |  |  |  | 180 | 180
|  |  |  | JARDIN 13 |  |  |  |  | 70 | 70
|  |  |  | JARDIN 14 |  |  |  |  | 60 | 60
|  |  |  | JARDIN 15 |  |  |  |  | 50 | 50
|  |  |  | JARDIN 16 |  |  |  |  | 30 | 30
[8 empty] | TOTAL |  | 1070
2401000140 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA DE ORNATO TIPO "TULIAS"; INCLUYE: ACARREO, PLANTADO, RIEGO DIARIO, HASTA LA TOTAL ADAPTACION DE LA PLANTA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | [6 empty] | 40 | 40
[8 empty] | TOTAL |  | 40

## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO DE OBRA
OBRA: | CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL
ELABORADO | OLGA KARINA AVENDAÑO DOMINGUEZ
MUNICIPIO: | LAS MARGARITAS
FECHA: | 11 DE AGOSTO DE 2020
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE
UNITARIO
REMODELACION DE PARQUE
DEMOLICION
1107000571 | DESMANTELAMIENTO DE MARCOS Y CHAMBRANAS METÁLICAS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3 | 60.23 | 180.69
1107000591 | DESMANTELAMIENTO DE PUERTAS METÁLICAS O DE MADERA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3 | 96.38 | 289.14
1107000601 | DESMANTELAMIENTO DE CANCELERÍA DE ALUMINIO CON CRISTAL CON RECUPERACIÓN DEL MATERIAL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 2 | 49.46 | 98.92
1107000071 | DEMOLICIÓN DE MUROS DE TABIQUE O BLOCK CON CADENAS Y CASTILLOS APLANADOS EN AMBAS CARAS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 82.91 | 270.71 | 22444.5661
1107000121 | DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CMS DE ESPESOR; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 849.79 | 40.6 | 34501.474
1107000361 | DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE, ATAQUE OBLIGADO CON PICO O CON CUÑA Y MARRO; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 37.92 | 540.06 | 20479.0752
P.U. S/C | DEMOLICION DE BANCAS DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE: ACARREO A 20 MTS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 16 | 25 | 400
DESMANTELAMIENTO
1107000681 | DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRES DE LAMINA DE ASBESTO O METÁLICAS, HASTA 3.0 METROS DE ALTURA, RECUPERANDO EL MATERIAL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 425.59 | 28.61 | 12176.1299
1108000282 | ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA, DEL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. MEDIDO SUELTO. PRIMER KILÓMETRO EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 207.41 | 44.79 | 9289.8939
PRELIMINARES
1101000011 | LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN EN ÁREA DE DESPLANTE DE EDIFICACIONES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 5574.864 | 11.67 | 65058.6629
|  |  |  | SUMA | 164918.552
|  |  |  | ACUMULADO | 164918.552
EXCAVACION
1102000033 | EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD, CON AUXILIO DE RETROEXCAVADORA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, A FINES DE TALUDES, TRASPALEOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 461.7 | 27.93 | 12895.281
1103000021 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO; EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADOS CON RODILLO VIBRATORIO MANUAL O EQUIPO SIMILAR, AL 90%, SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE: ACARREOS, MEDIDO COMPACTO. CON MATERIAL MEJORADO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 788.912 | 335.94 | 265027.0973
1108000031 | ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIO SUELTO. PRIMER KILÓMETRO PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 461.7 | 143.95 | 66461.715
1108000036 | ACARREOS EN CAMIÓN DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO. DEMOLICIONES DE MAMPOSTERIA, DEMOLICIONES DE CONCRETO, TALA DE ARBOLES. KM2 AL KM20 EN REVESTIMIENTO, TERRACERIA Y BRECHA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 461.7 | 14.81 | 6837.777
CIMENTACION
1201000031 | PLANTILLA DE CONCRETO F'c=100KG/CM2 HECHO EN OBRA CON UN ESPESOR DE 6CM, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LÁ READEDES PLANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 149.55 | 142.29 | 21279.4695
1501000061 | MURO DE PIEDRA BRAZA LIMPIA, ACABADO APARENTE UNA CARA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, HASTA 2.50 METROS DE ALTURA; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 71.38 | 1728.72 | 123396.0336
1901000031 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10, EN PISO DE CONCRETO; INCLUYE: ACARREOS, ALAMBRE DE AMARRE, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CORTES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 178.94 | 38.64 | 6914.2416
1213000011 | CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMÚN, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 73.35 | 192.13 | 14092.7355
1203000061 | SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 150 KG/CM2 CON CEMENTO R.N. EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4"), INCLUYE: DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 21.44 | 1724.91 | 36982.0704
|  |  |  | SUMA | 553886.4209
|  |  |  | ACUMULADO | 553886.4209
ALBAÑILERIA
1313000011 | CONCRETO Fc=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20 X 40 CMS. CON CEMENTO NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 3/4, ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, VIBRADOR; INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | 896.45 | 345.09 | 309355.9305
1901000252 | PISO ESTAMPADO DE 10 CM. DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, ELABORADO EN OBRA (CUALQUIER ESTAMPADO)CON COLOR INTEGRADO Y BARNIZ (GLASMIX), COMO SELLADOR; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO, DESCIMBRADO, USO DE MOLDE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 2282.35 | 475.5 | 1085257.425
1901000011 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 10CMS. DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS 3.06X2.00 METROS, JUNTAS FRIAS ACABADOS CON VOLTEADOR Y REVOLVEDORA; INCLUYE: ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 314.6 | 317.06 | 99747.076
2401000010 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TIERRA VEGETAL PARA JARDIN; INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 438.47 | 479.61 | 210294.5967
2401000020 | SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO TIPO ALFOMBRA EN JARDIN; INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, RIEGO DIARIO DURANTE 15 DÍAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 977.8 | 123.01 | 120279.178
2401000130 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTAS DE ORNATO TIPO "PASTORCITA, ARGENTINAS, TRUENO DE VENUS"; INCLUYE: ACARREO, PLANTADO, RIEGO DIARIO, HASTA LA TOTAL ADAPTACION DE LA PLANTA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1070 | 40.7 | 43549
2401000140 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA DE ORNATO TIPO "TULIAS"; INCLUYE: ACARREO, PLANTADO, RIEGO DIARIO, HASTA LA TOTAL ADAPTACION DE LA PLANTA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 40 | 368.07 | 14722.8
|  |  |  | SUMA | 1883206.0062
|  |  |  | ACUMULADO | 1883206.0062
|  |  |  | TOTAL DE LA OBRA | 2602010.9791
0
1142660.92
4500000
-1142660.92
-3879310.3448
-4500000

## RESUMEN
PRESUPUESTO DE OBRA
OBRA: | CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL
ELABORO | OLGA KARINA AVENDAÑO DOMINGUEZ
MUNICIPIO: | LAS MARGARITAS
FECHA: | 11 DE AGOSTO DE 2020
RESUMEN
| DEMOLICION |  | 20879.08
| DESMANTELAMIENTO |  | 21466.02
| PRELIMINARES |  | 65058.66
| EXCAVACION |  | 351221.88
| CIMENTACION |  | 202664.54
| ALBAÑILERIA |  | 1883206.01
|  | SUMA | 2544496.19
|  | 16 % I.V.A | 407119.39
|  | TOTAL | 2951615.58
(DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA UNO MIL SEISCIENTOS QUINCE /M.N)