## GENERADOR
CORES ARELLANO OMAR | [5 empty] | NÚMEROS GENERADORES
|  | OBRA: |  |  |  | REFERENCIA:
|  | UBICACIÓN: |  |  |  | PLANO:
|  | RESIDENTE: |  |  |  | NO. DE ESTIMACIÓN:
CLAVE | CONCEPTO |  | UNIDAD | LOCALIZACIÓN |  | LARGO | ANCHO | ALTURA | PZAS | SUBTOTAL | TOTAL | CROQUIS
|  |  |  | EJE | TRAMO
1 | TRABAJOS PREELIMINARES
TRA-001 | TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, INCLUYE EL USO DE MANGUERA, HILO, LA FABRICACIÓN DE PUENTES Y NIVELETAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  | M² | A | 1 - 7 | 10
|  |  | M² | 1 | A - D |  | 10 |  |  |  | 100
EXC-003 | EXCAVACIÓN PERIMETRAL PARA BARDA DE COLINDANCIA A MANO EN TERRENO TIPO I HASTA 1 M DE PROFUNDIAD, AFINE DE TALUDES Y FONDO DE EXCAVACIÓN. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR. |  | M³ | 1 | A - D | 1.2 | 1.2 | 1 | 4 | 5.76
|  |  |  | 4 | A - D | 1.2 | 1.2 | 1 | 4 | 5.76
|  |  |  | A | 1 - 4 | 1.2 | 1.2 | 1 | 2 | 2.88
|  |  |  | D | 1 - 4 | 1.2 | 1.2 | 1 | 2 | 2.88
17.28
2 | CIMENTACIÓN
PLA-005 | PLANTILLA DE CONCRETO F´c=100KG/CM² HECHO EN OBRA AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" DE 8 CM DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR. |  | M² | 1 | A - D | 1 | 1 |  | 4 | 4
|  |  |  | 4 | A - D | 1 | 1 |  | 4 | 4
|  |  |  | A | 1-4 | 1 | 1 |  | 2 | 2
|  |  |  | D | 1-4 | 1 | 1 |  | 2 | 2
12
CIM-007 | CIMIENTO DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO, CAL, ARENA PROPORCIÓN 1:1:6 |  | M3 | 1 | A - D | 1 | 0.7 | 0.92 | 4 | 2.576
|  |  |  | 4 | A - D | 1 | 0.7 | 0.92 | 4 | 2.576
|  |  |  | A | 1-4 | 1 | 0.7 | 0.92 | 2 | 1.288
|  |  |  | D | 1-4 | 1 | 0.7 | 0.92 | 2 | 1.288
7.728
CAS-O16 | CASTILLO DE SECCIÓN 0.15 X 0.15 M , INCLUYE HABILITADO DE ACERO, CIMBRA COLADO Y DESCIMBRA. CONCRETO F´c=200 KG/CM² HECHO EN OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  | ML | 1 | A - D |  |  | 3 | 4 | 12
|  |  |  | 4 | A - D |  |  | 3 | 4 | 12
|  |  |  | A | 1-4 |  |  | 3 | 2 | 6
|  |  |  | D | 1-4 |  |  | 3 | 2 | 6
36
CAD-017 | CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 0.15 X 0.20 M, INCLUYE HABILITADO DE ACERO, CIMBRA COLADO Y DESCIMBRA. CONCRETO F´c=200 KG/CM² HECHO EN OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  | ML | 1 | A - D | 10 |  |  |  | 10
|  |  |  | 4 | A - D | 10 |  |  |  | 10
|  |  |  | A | 1-4 | 10 |  |  |  | 10
|  |  |  | D | 1-4 | 10 |  |  |  | 10
40
CAD-017 | CADENA INTERMEDIA DE 0.15 X 0.20 M, INCLUYE HABILITADO DE ACERO, CIMBRA COLADO Y DESCIMBRA. CONCRETO F´c=200 KG/CM² HECHO EN OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  | ML | 1 | A - D | 10 |  |  |  | 10
|  |  |  | 4 | A - D | 10 |  |  |  | 10
|  |  |  | A | 1-4 | 10 |  |  |  | 10
|  |  |  | D | 1-4 | 10 |  |  |  | 10
40
CAC-020 | CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCIÓN 0.15 X 0.20 M, INCLUYE HABILITADO DE ACERO, CIMBRA COLADO Y DESCIMBRA. CONCRETO F´c=200 KG/CM² HECHO EN OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  | ML | 1 | A - D | 10 |  |  |  | 10
|  |  |  | 4 | A - D | 10 |  |  |  | 10
|  |  |  | A | 1-4 | 10 |  |  |  | 10
|  |  |  | D | 1-4 | 10 |  |  |  | 10
40
MUR-018 | MURO DE 0.15 M DE ESPESOR CON TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4 |  | ML | 1 | A - D | 9.4 | 0.15 | 2.4 |  | 3.384
|  |  |  | 4 | A - D | 9.4 | 0.15 | 2.4 |  | 3.384
|  |  |  | A | 1-4 | 9.4 | 0.15 | 2.4 |  | 3.384
|  |  |  | D | 1-4 | 9.4 | 0.15 | 2.4 |  | 3.384
13.536

## P.U.
Código | Concepto | Unidad | Costo |  | cantidad | Importe
Análisis: 1102000021 Unidad: M3
EXCAVACIÓN PARA PERIMETRAL PARA BARDA DE COLINDANCIA A MANO EN TERRENO TIPO I HASTA 1 M DE PROFUNDIDAD, AFINES DE TALUDES Y FONDO DE EXCAVACION. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR
MANO DE OBRA
| CUADRILLA No. 01 (2 PEONES) | JOR. | 500 | / | 2 | 250
| Subtotal: MANO DE OBRA |  |  |  |  | 250
EQUIPO Y HERRAMIENTA
| HERRAMIENTA MENOR PALA | PZA | 209.58 |  | 0.03 | 6.28
| HERRAMIENTA MENOR PICO | PZA | 355 |  | 0.03 | 10.65
| Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  |  | 16.93
| Costo directo |  |  |  |  | 266.93
| FACTOR DE SOBRECOSTO |  | 10% |  |  | 26
| PRECIO UNITARIO |  |  |  |  | 292.93
(* DOCIENTOS NOVENTA Y DOS 93/100 M.N. *)