## Hoja1
NUMEROS GENERADORES
Obra: |  |  | Fecha: |  |  | Dirección
Localidad: |  |  | Periodo: |  |  | Col
Municipio: |  |  | Contrato: |  |  | Email
CONCEPTO | UNI. | EJE | TMO. | ANCHO | LARGO | ALTO | PZA. | RESULTADO | OBSERVACIONES
1101000011
LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN EN ÁREA DE DESPLANTE DE EDIFICACIONES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | A-h | 1-5 | 19 | 7.5 | 1 | 1 | 142.5 | M2
1101000030
DESPALME DE TERRENO A MANO HASTA 25 CMS DE PROFUNDIDAD, PARA QUITAR CAPA DE TIERRA VEGETAL; INCLUYE: ACARREO A UNA DISTANCIA DE 20.00 MTS, MEDIDO SUELTO, DESENRAICE, HERRAMIENTA MENOR NECESARIA PARA LA REMOCIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | A-H | 1-5 | 19 | 7.5 | 0.25 | 1 | 35.625 | M3
ELABORÓ | [6 empty] | REVISÓ
NUMEROS GENERADORES
Obra: |  |  | Fecha: |  |  | Dirección
Localidad: |  |  | Periodo: |  |  | Col
Municipio: |  |  | Contrato: |  |  | Email
CONCEPTO | UNI. | EJE | TMO. | ANCHO | LARGO | ALTO | PZA. | RESULTADO | OBSERVACIONES
1102000021
EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.0 A 2.0 0 METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, AFINES DE TALUDES, TRASPALEOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | A | 1-4 | 1.1 | 6.4 | 1 | 1 | 7.04
| M3 | B | 1-4 | 1.1 | 5 | 1 | 1 | 5.5
| M3 | C | 2-3 | 1.1 | 3.04 | 1 | 1 | 3.344
| M3 | D | 3-4 | 1.1 | 1.82 | 1 | 1 | 2.002
| M3 | E | 3-4 | 1.1 | 1.82 | 1 | 1 | 2.002
| M3 | 1 | A-B | 1.1 | 2.76 | 1 | 2 | 6.072
| M3 | 1 | B-C | 1.1 | 0.42 | 1 | 1 | 0.462
| M2 | 3 | D-E | 1.1 | 0.37 | 1 | 2 | 0.814
| M2 | 1 | C-F | 1.1 | 2.67 | 1 | 1 | 2.937 | M3
| M2 | 3 | E-G | 1 | 1.52 | 1 | 2 | 3.04
| M2 | 1 | F-H | 1 | 2.53 | 1 | 2 | 5.06
| M2 | 4 | B-D | 1 | 0.83 | 1 | 1 | 0.83
| M2 | 3 | C-F | 1 | 3.12 | 1 | 1 | 3.12
42.223
ELABORÓ | [6 empty] | REVISÓ
CONCEPTO | UNI. | EJE | TMO. | ANCHO | LARGO | ALTO | PZA. | RESULTADO | OBSERVACIONES
1103000012
RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, EXTENDIDO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | A | 1-4 | 0.85 | 6.4 | 0.88 | 1 | 4.7872
| M3 | B | 1-4 | 0.85 | 5 | 0.88 | 1 | 3.74
| M3 | C | 2-3 | 0.85 | 3.04 | 0.88 | 1 | 2.2739
| M3 | D | 3-4 | 0.85 | 1.82 | 0.88 | 2 | 2.7227
| M3 | E | 3-4 | 0.85 | 1.82 | 0.88 | 2 | 2.7227
| M3 | 1 | A-B | 0.85 | 2.76 | 0.88 | 1 | 2.0645
| M3 | 1 | B-C | 0.85 | 0.42 | 0.88 | 1 | 0.31416
| M3 | 3 | D-E | 0.85 | 0.37 | 0.88 | 1 | 0.27676
| M3 | 1 | C-F | 0.85 | 2.67 | 0.88 | 1 | 1.9972
| M3 | 3 | E-G | 0.85 | 1.52 | 0.88 | 1 | 1.137 | M3
| M3 | 1 | F-H | 0.85 | 2.53 | 0.88 | 1 | 1.8924
| M3 | 4 | B-D | 0.85 | 0.83 | 0.88 | 1 | 0.62084
| M3 | 3 | C-F | 0.85 | 3.12 | 0.88 | 1 | 2.3338
26.8831
ELABORÓ | [6 empty] | REVISÓ
CONCEPTO | UNI. | EJE | TMO. | ANCHO | LARGO | ALTO | PZA. | RESULTADO | OBSERVACIONES
ACARREO EN CARRETILLA DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA EN ESTACIONES DE 20 MTS, MEDIDO SUELTO. PRIMERA ESTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 |  |  |  |  | VOL EXC. |  | 2.937
[5 empty] | MENO | VOL RELL |  | 1.137
[8 empty] | 1.8 | M3
[5 empty] | 0.3 | ABUN |  | 2.3401 | M3
ELABORÓ | [6 empty] | REVISÓ
CONCEPTO | UNI. | EJE | TMO. | ANCHO | LARGO | ALTO | PZA. | RESULTADO | OBSERVACIONES
1201000011
PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=50 KG/CM2 CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6 CM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | A | 1-3 | 0.9 | 4.15 |  | 1 | 3.735
|  | B | 2.-3 | 1 | 2.075 |  | 1 | 2.075
|  | C | 1-3 | 1 | 3.075 |  | 1 | 3.075
|  | D | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1
|  | E | 1-3 | 1 | 4.15 |  | 1 | 4.15
|  | 1 | A-E | 0.9 | 3.7 |  | 1 | 3.33
|  | 2 | A-B | 1 | 0.7 |  | 1 | 0.7
|  | 3 | A-E | 0.9 | 3 |  | 1 | 2.7
20.765
ELABORÓ | [6 empty] | REVISÓ
CONCEPTO | UNI. | EJE | TMO. | ANCHO | LARGO | ALTO | PZA. | RESULTADO | OBSERVACIONES
1203000021
CONCRETO F'c=200 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA PARA CIMENTACIÓN, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4") Y SU CALIDAD Y BANCO DE PROCEDENCIA, DEBERÁN SER APROBADOS POR LA SECRETARIA, INCLUYE: ACARREO, MUESTREO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIO, REVOLVEDORA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | A | 1-3 | 0.8 | 4.15 | 0.1 | 1 | 0.332
|  | B | 2.-3 | 0.8 | 2.075 | 0.1 | 1 | 0.166
|  | C | 1-3 | 0.8 | 3.075 | 0.1 | 1 | 0.246
|  | D | 2 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.064
|  | E | 1-3 | 0.8 | 4.15 | 0.1 | 1 | 0.332
|  | 1 | A-E | 0.8 | 3.7 | 0.1 | 1 | 0.296
|  | 2 | A-B | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.056
|  | 3 | A-E | 0.8 | 3 | 0.1 | 1 | 0.24
|  | A,C,E | 1-3 | 0.15 | 4.15 | 0.25 | 3 | 0.46688 | CD
|  | B | 2-3 | 0.15 | 1.65 | 0.25 | 1 | 0.061875
|  | 1 | A-E | 0.15 | 5.7 | 0.25 | 1 | 0.21375
|  | 2 | A-D | 0.15 | 4 | 0.25 | 1 | 0.15
|  | 3 | A-E | 0.15 | 5.55 | 0.25 | 1 | 0.20812
|  | A,C,E | 1-3 | 0.15 | 4.15 | 0.15 | 3 | 0.28013
|  | B | 2-3 | 0.15 | 1.65 | 0.15 | 1 | 0.037125
|  | 1 | A-E | 0.15 | 5.7 | 0.15 | 1 | 0.12825
|  | 2 | A-D | 0.15 | 4 | 0.15 | 1 | 0.09
|  | 3 | A-E | 0.15 | 5.55 | 0.15 | 1 | 0.12487
[8 empty] | 3.493 | M3
ELABORÓ | [6 empty] | REVISÓ
CONCEPTO | UNI. | EJE | TMO. | ANCHO | LARGO | ALTO | PZA. | RESULTADO | OBSERVACIONES
1212000011 | [8 empty] | EST. Num. 1
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA NO.2 Fy = 2400 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS INTERNOS, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | KG | A,C,E | 1-3 |  | 0.74 | 0.25 | 66 | 12.21 | 4.15/.20=21
|  | B | 2-3 |  | 0.74 | 0.25 | 9 | 1.665 | 1.65/.20
|  | 1 | A-E |  | 0.74 | 0.25 | 29 | 5.365 | 5.70/.20
|  | 2 | A-C |  | 0.74 | 0.25 | 15 | 2.775 | 2.85/.20
|  | 3 | A-E |  | 0.74 | 0.25 | 28 | 5.18 | 5.55/.20
[8 empty] | 27.195 | EST. Num. 2
|  | A,C,E | 1-3 |  | 0.74 | 0.25 | 66 | 12.21
|  | B | 2-3 |  | 0.74 | 0.25 | 9 | 1.665
|  | 1 | A-E |  | 0.74 | 0.25 | 29 | 5.365
|  | 2 | A-D |  | 0.74 | 0.25 | 20 | 3.7
|  | 3 | A-E |  | 0.74 | 0.25 | 28 | 5.18
28.12
[7 empty] | TOTAL | 55.315 | KG
ELABORÓ | [6 empty] | REVISÓ
CONCEPTO | UNI. | EJE | TMO. | ANCHO | LARGO | ALTO | PZA. | RESULTADO | OBSERVACIONES
1212000021
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA NO. 3 Fy = 4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS INTERNOS, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | KG | A | 1-3 |  | 4.11 | 0.559 | 5 | 11.4875 | LONG.
|  | A | 1-3 |  | 0.76 | 0.559 | 11 | 4.6732 | TRANSV.
|  | C | 1-2 |  | 2.86 | 0.559 | 5 | 7.9937 | LONG.
|  | C | 1-2 |  | 0.76 | 0.559 | 8 | 3.3987 | TRANSV.
|  | E | 1-3 |  | 4.11 | 0.559 | 5 | 11.4875 | LONG.
|  | E | 1-3 |  | 0.76 | 0.559 | 15 | 6.3726 | TRANSV.
|  | B | 2-3 |  | 1.86 | 0.559 | 5 | 5.1987 | LONG.
|  | B | 2-3 |  | 0.76 | 0.559 | 3 | 1.2745 | TRANSV.
|  | 1 | A-E |  | 6.435 | 0.559 | 5 | 17.9858 | LONG.
|  | 1 | A--E |  | 0.76 | 0.559 | 24 | 10.1962 | TRANSV.
|  | 2 | A-C |  | 3.435 | 0.559 | 5 | 9.6008 | LONG.
|  | 2 | A-C |  | 0.76 | 0.559 | 5 | 2.1242 | TRANSV.
|  | 2 | D |  | 0.76 | 0.559 | 10 | 4.2484 | ZAPATA
|  | 3 | A-E |  | 6.435 | 0.559 | 5 | 17.9858 | LONG.
|  | 3 | A-E |  | 0.76 | 0.559 | 28 | 11.8955 | TRANSV.
|  | A | 1-3 |  | 5.11 | 0.559 | 4 | 11.426 | CONTRATRABE
|  | B | 2-3 |  | 1.61 | 0.559 | 4 | 3.6
|  | C | 1-3 |  | 5.11 | 0.559 | 4 | 11.426
|  | E | 1-3 |  | 5.11 | 0.559 | 4 | 11.426
|  | 1 | A-E |  | 6.11 | 0.559 | 4 | 13.662
|  | 2 | A-C |  | 3.11 | 0.559 | 4 | 6.954
|  | 3 | A-E |  | 6.11 | 0.559 | 4 | 13.662
|  | A | 1-3 |  | 5.11 | 0.559 | 4 | 11.426
|  | B | 2-3 |  | 1.61 | 0.559 | 4 | 3.6
|  | C | 1-3 |  | 5.11 | 0.559 | 4 | 11.426
|  | E | 1-3 |  | 5.11 | 0.559 | 4 | 11.426
|  | 1 | A-E |  | 6.11 | 0.559 | 4 | 13.662
|  | 2 | A-D |  | 4.11 | 0.559 | 4 | 9.19
|  | 3 | AE |  | 6.11 | 0.559 | 4 | 13.662
[8 empty] | 272.4706 | KG
ELABORÓ | [6 empty] | REVISÓ
CONCEPTO | UNI. | EJE | TMO. | ANCHO | LARGO | ALTO | PZA. | RESULTADO | OBSERVACIONES
1217000042
MURETE DE ENRACE DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CIMENTACIÓN CON BLOCK HUECO DE 15 X 20 X 40 CMS, DE F'c=40 KG/CM2, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA. 1:3.; INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 1 | A-E |  | 5.7 | 0.63 | 1 | 3.591
|  | 2 | A-C |  | 2.7 | 0.63 | 1 | 1.701
|  | 3 | A-E |  | 5.55 | 0.63 | 1 | 3.4965
|  | A | 1-3 |  | 3.7 | 0.63 | 1 | 2.331
|  | B | 2-3 |  | 1.35 | 0.63 | 1 | 0.8505
|  | C | 1-3 |  | 3.7 | 0.63 | 1 | 2.331
|  | E | 1-3 |  | 3.85 | 0.63 | 1 | 2.4255
[8 empty] | 16.7265 | M2
ELABORÓ | [6 empty] | REVISÓ
CONCEPTO | UNI. | EJE | TMO. | ANCHO | LARGO | ALTO | PZA. | RESULTADO | OBSERVACIONES
1213000011
CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMÚN, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIA LES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 1 | A-E |  | 4.1 | 0.1 | 1 | 0.41 | ZAPATA
|  | 1 | A-E |  | 6.475 | 0.1 | 1 | 0.6475
|  | 2 | A-C |  | 1.9 | 0.1 | 1 | 0.19
|  | 2 | A-C |  | 1.9 | 0.1 | 1 | 0.19
|  | 2 | D |  | 0.8 | 0.1 | 4 | 0.32
|  | 3 | A-E |  | 4.1 | 0.1 | 1 | 0.41
|  | 3 | A-B |  | 6.475 | 0.1 | 1 | 0.6475
|  | A | 1-3 |  | 1.8 | 0.1 | 1 | 0.18
|  | A | 1-3 |  | 4.15 | 0.1 | 1 | 0.415
|  | B | 2-3 |  | 0.4 | 0.1 | 2 | 0.08
|  | C | 1-2 |  | 1.4 | 0.1 | 1 | 0.14
|  | C | 1-2 |  | 2.1 | 0.1 | 1 | 0.21
|  | E | 1-3 |  | 2.6 | 0.1 | 1 | 0.26
|  | E | 1-3 |  | 4.15 | 0.1 | 1 | 0.415
|  | 1 | A-E |  | 5.7 | 0.15 | 2 | 1.71 | CONTRA TRABE
|  | 2 | A-C |  | 2.7 | 0.15 | 2 | 0.81
|  | 3 | A-E |  | 5.55 | 0.15 | 2 | 1.665
|  | A | 1-3 |  | 3.7 | 0.15 | 2 | 1.11
|  | B | 2-3 |  | 1.35 | 0.15 | 2 | 0.405
|  | C | 1-3 |  | 3.7 | 0.15 | 2 | 1.11
|  | E | 1-3 |  | 3.85 | 0.15 | 2 | 1.155
|  | 1 | A-E |  | 5.7 | 0.25 | 2 | 2.85 | CD
|  | 2 | A-C |  | 2.7 | 0.25 | 2 | 1.35
|  | 3 | A-E |  | 5.55 | 0.25 | 2 | 2.775
|  | A | 1-3 |  | 3.7 | 0.25 | 2 | 1.85
|  | B | 2-3 |  | 1.35 | 0.25 | 2 | 0.675
|  | C | 1-3 |  | 3.7 | 0.25 | 2 | 1.85
|  | E | 1-3 |  | 3.85 | 0.25 | 2 | 1.925
[8 empty] | 25.755 | M2
ELABORÓ | [6 empty] | REVISÓ
CONCEPTO | UNI. | EJE | TMO. | ANCHO | LARGO | ALTO | PZA. | RESULTADO | OBSERVACIONES
1212000021 | KG | VARILLA 1 |  |  | 4.45 | 0.559 | 12 | 29.8506
ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIÁMETRO No. 3 Fy= 4200 KG/CM2 INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, SILLETAS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | KG | VARILLA 2 |  |  | 4.45 | 0.559 | 12 | 29.8506
| KG | VARILLA 3 |  |  | 0.62 | 0.559 | 16 | 5.5453
| KG | VARILLA 4 |  |  | 1 | 0.559 | 16 | 8.944
| KG | VARILLA 5 |  |  | 1 | 0.559 | 12 | 6.708
| KG | VARILLA 6 |  |  | 6.15 | 0.559 | 11 | 37.8164
| KG | VARILLA 7 |  |  | 6.15 | 0.559 | 11 | 37.8164
| KG | VARILLA 8 |  |  | 0.75 | 0.559 | 11 | 4.6117 | EJE E
| KG | VARILLA 8 |  |  | 0.75 | 0.559 | 12 | 5.031 | EJE A
| KG | VARILLA 9 |  |  | 1.5 | 0.559 | 12 | 10.062
ES DEL ARQ | KG | VARILLA 10 |  |  | 4.15 | 0.559 | 4 | 9.2794
| KG | VARILLA 11 |  |  | 4.15 | 0.559 | 4 | 9.2794
| KG | VARILLA 12 |  |  | 1 | 0.559 | 4 | 2.236
| KG | VARILLA 13 |  |  | 4.65 | 0.559 | 2 | 5.1987
ELABORÓ | [6 empty] | REVISÓ
CONCEPTO | UNI. | EJE | TMO. | ANCHO | LARGO | ALTO | PZA. | RESULTADO | OBSERVACIONES
1212000021 | KG | VARILLA 1 |  |  | 4.45 | 0.559 | 12 | 29.8506
ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIÁMETRO No. 3 Fy= 4200 KG/CM2 INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, SILLETAS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | KG | VARILLA 2 |  |  | 4.45 | 0.559 | 12 | 29.8506
| KG | VARILLA 3 |  |  | 0.62 | 0.559 | 16 | 5.5453
| KG | VARILLA 4 |  |  | 1 | 0.559 | 16 | 8.944
| KG | VARILLA 5 |  |  | 1 | 0.559 | 12 | 6.708
| KG | VARILLA 6 |  |  | 6.15 | 0.559 | 11 | 37.8164
| KG | VARILLA 7 |  |  | 6.15 | 0.559 | 11 | 37.8164
| KG | VARILLA 8 |  |  | 0.75 | 0.559 | 11 | 4.6117 | EJE E
| KG | VARILLA 8 |  |  | 0.75 | 0.559 | 12 | 5.031 | EJE A
| KG | VARILLA 9 |  |  | 1.5 | 0.559 | 12 | 10.062
ES DEL ARQ | KG | VARILLA 10 |  |  | 4.15 | 0.559 | 4 | 9.2794
| KG | VARILLA 11 |  |  | 4.15 | 0.559 | 4 | 9.2794
| KG | VARILLA 12 |  |  | 1 | 0.559 | 4 | 2.236
| KG | VARILLA 13 |  |  | 4.65 | 0.559 | 2 | 5.1987