## Hoja1
ID | ACTIVIDAD | PRECEDENCIA | DURACION
A | LIMPIA TRAZO Y NIVELACION | _ | 3
B | EXCAVACION, CIMENTACION | A | 7
C | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA | B | 10 |  |  |  |  | 13 | 13 | 30 | 30
D | INSTALACION HIDROSANITARIA | B | 4 |  |  |  |  | J |  | I
E | COLOCADO DE LOSA DE PISO | C,D | 5
F | MUROS INTERIORES Y EXTERIORES | E | 8 |  |  |  |  | 56 | 63 | 46 | 56
G | INSTALACION ELECTRICA | F | 6 |  |  |  |  | 7 |  | 10
H | INST. DE VENTANAS Y PUERTAS | F | 3 |  |  |  |  | 69 | 76 | 76 | 86
I,D | ACAVADOS INTERIORES | G,H | 10
J | ACAVADOS EXTERIORES Y FACHADA | I | 7
K | MONTAJE DE MOBILIARIO Y LIMPIEZA | J | 3
[6 empty] | 66 | 66 | 83 | 83 | 83 | 83
[6 empty] | A |  | B |  | C
[6 empty] | 0 | 3 | 3 | 10 | 10 | 20
[6 empty] | 3 |  | 7 |  | 10
[6 empty] | 66 | 69 | 86 | 93 | 93 | 103 | [6 empty] | 66 | 66
|  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 66
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 66 | 66
|  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 66 | 66
[6 empty] | D |  | E |  | F |  | G |  | H |  | K
[6 empty] | 20 | 24 | 24 | 29 | 29 | 37 | 37 | 43 | 43 | 46 | 63 | 66
[6 empty] | 4 |  | 5 |  | 8 |  | 6 |  | 3 |  | 3
[6 empty] | 103 | 107 | 107 | 112 | 112 | 120 | 120 | 126 | 126 | 129 | 129 | 132